## 1팀
주간보고서 1주차 (09/22~09/28) | [5 empty] | 주간보고서 2주차 (09/29~10/05) | [5 empty] | 주간보고서 3주차 (10/06~10/12) | [5 empty] | 주간보고서 4주차 (10/13~10/19) | [5 empty] | 주간보고서 5주차 (10/20~10/25)
팀명 | 1조 NEXORA |  |  |  |  | 팀명 | 1조 NEXORA |  |  |  |  | 팀명 | 1조 NEXORA |  |  |  |  | 팀명 | 1조 NEXORA |  |  |  |  | 팀명 | 1조 NEXORA
팀원 | 김순민, 유승민, 이현우, 박서현 |  |  |  |  | 팀원 | 김순민, 유승민, 이현우, 박서현 |  |  |  |  | 팀원 | 김순민, 유승민, 이현우, 박서현 |  |  |  |  | 팀원 | 김순민, 유승민, 이현우, 박서현 |  |  |  |  | 팀원 | 김순민, 유승민, 이현우, 박서현
기능 담당 | 담당자 | 구분 | 주요 책임 |  | 비고 | 기능 담당 | 담당자 | 구분 | 주요 책임 |  | 비고 | 기능 담당 | 담당자 | 구분 | 주요 책임 |  | 비고 | 기능 담당 | 담당자 | 구분 | 주요 책임 |  | 비고 | 기능 담당 | 담당자 | 구분 | 주요 책임 |  | 비고
| 김순민 | SentinelOps·Security | SentinelOps 장애 대응 및 웹·AI 위협 관제 |  | SentinelOps·Security 담당 |  | 김순민 | SentinelOps·Security | SentinelOps 장애 대응 및 웹·AI 위협 관제 |  | SentinelOps·Security 담당 |  | 김순민 | SentinelOps·Security | SentinelOps 장애 대응 및 웹·AI 위협 관제 |  | SentinelOps·Security 담당 |  | 김순민 | SentinelOps·Security | SentinelOps 장애 대응 및 웹·AI 위협 관제 |  | SentinelOps·Security 담당 |  | 김순민 | SentinelOps·Security | SentinelOps 장애 대응 및 웹·AI 위협 관제 |  | SentinelOps·Security 담당
| 유승민 | Member | 회원가입·로그인·마이페이지·회원정보·탈퇴 |  | Member 기능 담당 |  | 유승민 | Member | 회원가입·로그인·마이페이지·회원정보·탈퇴 |  | Member 기능 담당 |  | 유승민 | Member | 회원가입·로그인·마이페이지·회원정보·탈퇴 |  | Member 기능 담당 |  | 유승민 | Member | 회원가입·로그인·마이페이지·회원정보·탈퇴 |  | Member 기능 담당 |  | 유승민 | Member | 회원가입·로그인·마이페이지·회원정보·탈퇴 |  | Member 기능 담당
| 이현우 / 박서현 | 기능별 | 이현우: 게시판 / 박서현: 문의 기능 |  | 각 기능별 담당 |  | 이현우 / 박서현 | 기능별 | 이현우: 게시판 / 박서현: 문의 기능 |  | 각 기능별 담당 |  | 이현우 / 박서현 | 기능별 | 이현우: 게시판 / 박서현: 문의 기능 |  | 각 기능별 담당 |  | 이현우 / 박서현 | 기능별 | 이현우: 게시판 / 박서현: 문의 기능 |  | 각 기능별 담당 |  | 이현우 / 박서현 | 기능별 | 이현우: 게시판 / 박서현: 문의 기능 |  | 각 기능별 담당
프로젝트 진행 내역 | 항목 |  | 진행률 |  | 비고 | 프로젝트 진행 내역 | 항목 |  | 진행률 |  | 비고 | 프로젝트 진행 내역 | 항목 |  | 진행률 |  | 비고 | 프로젝트 진행 내역 | 항목 |  | 진행률 |  | 비고 | 프로젝트 진행 내역 | 항목 |  | 진행률 |  | 비고
| 1차: 기획·설계 (09/22~09/28) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 기획·DB·화면·협업 구조 정리 완료 |  | 1차: 기획·설계 (09/22~09/28) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 기획·DB·화면·협업 구조 정리 완료 |  | 1차: 기획·설계 (09/22~09/28) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 기획·DB·화면·협업 구조 정리 완료 |  | 1차: 기획·설계 (09/22~09/28) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 기획·DB·화면·협업 구조 정리 완료 |  | 1차: 기획·설계 (09/22~09/28) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 기획·DB·화면·협업 구조 정리 완료 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
| 2차: 핵심 기능·통합 (09/29~10/07) |  | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 핵심 기능 개발 착수 전 |  | 2차: 핵심 기능·통합 (09/29~10/07) |  | 80% | ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ | 핵심 기능을 기능별로 개발·통합 중 |  | 2차: 핵심 기능·통합 (09/29~10/07) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 핵심 기능과 API를 기능별로 통합 |  | 2차: 핵심 기능·통합 (09/29~10/07) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 핵심 기능과 API를 기능별로 통합 |  | 2차: 핵심 기능·통합 (09/29~10/07) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 핵심 기능과 API를 기능별로 통합 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
| 3차: 통합 테스트·마무리 (10/08~10/25) |  | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 통합 테스트·발표 준비 전 |  | 3차: 통합 테스트·마무리 (10/08~10/25) |  | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 통합 테스트·발표 준비 전 |  | 3차: 통합 테스트·마무리 (10/08~10/25) |  | 20% | ■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□ | 새 DB·Tomcat 전체 회귀 및 발표 준비 진행 예정 |  | 3차: 통합 테스트·마무리 (10/08~10/25) |  | 70% | ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ | 새 DB·Tomcat 전체 회귀 및 발표 준비 진행 예정 |  | 3차: 통합 테스트·마무리 (10/08~10/25) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 로컬 환경에서 Tomcat·DB·REST API·Webhook 검증 완료. 실제 배포 환경 검증은 미진행 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
| 항목 |  | 내용 |  | 비고 |  | 항목 |  | 내용 |  | 비고 |  | 항목 |  | 내용 |  | 비고 |  | 항목 |  | 내용 |  | 비고 |  | 항목 |  | 내용 |  | 비고
| 금주 업무 |  | ① 기존 WAR 분석, NEXORA·SentinelOps 방향 설정 |  |  |  | 금주 업무 |  | ① 5XX 감지·분류, 인시던트 목록·상세·상태 이력 구현 |  |  |  | 금주 업무 |  | ① SQLi·XSS·경로 이동·프롬프트 인젝션·Jailbreak 탐지 |  |  |  | 금주 업무 |  | ① 새 MySQL DB에 통합 스키마·샘플 데이터 재현 |  |  |  | 금주 업무 |  | ① 각 개발 PC에서 주요 기능 최종 재검증
|  |  | ② 회원·게시판·문의·인시던트 요구사항과 화면·DB 설계 | [5 empty] | ② AI 분석 검증, Slack CRITICAL 알림·중복 방지 구성 | [5 empty] | ② Security 관제, 상태 이력·AI 분석·Slack 연결 | [5 empty] | ② Tomcat에서 주요 기능·관리자 권한·API 회귀 테스트 | [5 empty] | ② Tomcat·DB·REST API·Slack Webhook 로컬 통합 확인
|  |  | ③ 역할 분담, Git·코딩 규칙 및 기본 구조 구성 | [5 empty] | ③ Member 통합, Board·Inquiry·Admin 화면·세션 보완 | [5 empty] | ③ Incident·Security API, API Key 인증·가이드 정리 | [5 empty] | ③ 주간보고서 1~3주차 기간·업무 내용 검토 및 표 양식 정리 | [5 empty] | ③ 결과보고서·주간보고서·시연 자료 최종 정리
| 차주 업무 |  | ① SentinelOps 5XX 감지·분류·인시던트 저장 구현 |  |  |  | 차주 업무 |  | ① 웹·AI 프롬프트 위협 유형과 탐지 규칙 구체화 |  |  |  | 차주 업무 |  | ① 새 DB에서 스키마·샘플 데이터 재현 확인 |  |  |  | 차주 업무 |  | ① 회귀 테스트에서 확인된 오류 수정 및 재검증 |  |  |  | 발표 일정 |  | ① 2026.10.26 결과 발표 및 시연
|  |  | ② Member·Board·Inquiry 기능 개발 및 DB 연결 | [5 empty] | ② Security 이벤트 저장·관제·알림 기능 구현 | [5 empty] | ② Tomcat에서 전체 기능·관리자 권한 회귀 테스트 | [5 empty] | ② 결과 보고서·시연 자료 최종 정리 | [5 empty] | ② 질의응답 및 프로젝트 산출물 제출
|  |  | ③ 공통 헤더·푸터와 메뉴 경로 통합 | [5 empty] | ③ 통합 DB·샘플 데이터·테스트 문서 정리 | [5 empty] | ③ 시연 시나리오·결과 보고서 마무리 | [5 empty] | ③ 팀 산출물 제출 및 프로젝트 마무리
| 주요 이슈 |  | 초기 기획·설계 단계로 기능별 세부 진행률은 산정하지 않았습니다. 현재 문서의 팀 구성은 최종 4명 기준으로 통일했습니다. |  |  |  | 주요 이슈 |  | 솔루션 범위를 Web Security와 SentinelOps 중심으로 조정했습니다. 방화벽 구축은 제외하고 웹·AI 위협 탐지와 기록·관제에 집중합니다. |  |  |  | 주요 이슈 |  | 최종 담당: 김순민—SentinelOps·Security, 유승민—Member, 이현우—Community Board, 박서현—Inquiry. Tomcat·실 DB 통합 회귀 테스트는 후속 확인 항목입니다. |  |  |  | 주요 이슈 |  | 새 DB·Tomcat 전체 회귀 테스트는 결과 확인 전이므로 완료로 표시하지 않았습니다. |  |  |  | 검증 결과 |  | 각 개발 PC에서 로컬 주요 기능을 확인했습니다. Tomcat·DB 연결, REST API 호출, Slack Webhook 동작을 검증했으며 실제 배포 환경 검증은 진행하지 않았습니다.
보고일자 : 2026. 09. 28. | [5 empty] | 보고일자 : 2026. 10. 05. | [5 empty] | 보고일자 : 2026. 10. 12. | [5 empty] | 보고 기간 : 2026. 10. 13. ~ 2026. 10. 19. | [5 empty] | 보고 기간 : 2026. 10. 20. ~ 2026. 10. 25. (최종)