## 1팀
KDT 프로젝트 진행 보고서 — 2026년 10월 7일 기준
팀명 | 1조 NEXORA
팀원 | 김순민, 유승민, 강인선, 이현우, 박서현
기능 담당 | 담당자 | 구분 | 주요 책임 |  | 비고
| 김순민 | 공통 | SentinelOps·Security 이벤트 탐지·분류·마스킹·DB 저장 |  | 이벤트 계약·통합 조율
| 유승민 | 공통 | 관제 화면·AI 분석·Slack 알림·상태 대응 |  | 공통 이벤트 소비
| 강인선 / 이현우 / 박서현 | 기능별 | Member / Community Board / Inquiry |  | 세부 책임은 역할분담표
프로젝트 진행 내역 | 항목 |  | 진행률 |  | 비고
| 1차: 기획·설계 (09/22~09/28) |  | 100% | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 범위·DB·화면·담당 구조 정리 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
| 2차: 핵심 기능·통합 (09/29~10/07) |  | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 기능별 상태로 기록, 합산 진행률은 미산정 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
| 3차: 통합 테스트·마무리 (10/08~10/25) |  | 0% | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 권한 회귀, 새 DB 재현, 발표 시연·보고서 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
| 항목 |  | 내용 |  | 비고
| 금주 업무 |  | ① 5개 기능 담당 영역을 계획으로 재정리하고 탐지와 관제 책임 경계를 분리
② SentinelOps 5XX 수집·규칙 분류·DB 기록과 Security 웹/AI 위협 이벤트 흐름 점검
③ Member·Community·Inquiry·Admin과 관제 화면의 통합 경로/권한 확인
| 차주 업무 |  | ① 화면별 세션·관리자 권한·CSRF 및 기능 간 회귀 테스트
② 01_schema.sql + 02_sample_data.sql로 새 DB 재현 및 발표 데이터 확인
| 주요 이슈 |  | 실제 참여 인원이 2명인 상황에서 5개 담당 영역을 분담해야 함. 핵심 참여자는 공통 이벤트 흐름을 탐지·저장과 관제·대응으로 나누고, 최종 기여도는 커밋·PR·산출물로 확인. |  | API 구독 기능은 후속 범위
보고일자 : 2026. 10. 07.